## 问题跟踪
索引 | 问题类型 | 问题描述 | 状态 | 进展跟踪 | 问题提出人 | 提出时间 | 责任人 | 预计解决时间 | 实际解决时间
1 | 后台 | 师范的例子 | 已解决 | 2018/11/27 11:00 问题验证通过 2018/11/26 20:00 修改代码存在问题，需要重新测试 2018/11/26 16:00 孙晓光定位出原因为业务逻辑实现错误 2018/11/26 11:00 新发现问题 | 李剑 | 2018-11-26 | 孙晓光 | 2018-11-27 | 2018-11-27
2 | 前台 | 接口人选项 | 已解决 |  | 罗帆 | 2018-12-18 | 阮海涛 | 2018-12-18
3 | 前台 | 培训名称下拉不刷新 | 已解决 |  | 罗帆 | 2018-12-18 | 阮海涛 | 2018-12-18
4 | 前台 | 培训时间表格框太短 | 新发现 | 浏览器兼容问题 | 罗帆 | 2018-12-18 | 阮海涛 | 2018-12-18
5 | 前台 | 面授/在线后联动 | 新发现 |  | 罗帆 | 2018-12-18 | 阮海涛
6 | 前台 | 开班设置时间检索 | 已解决 |  | 罗帆 | 2018-12-18 | 阮海涛 | 2018-12-18
7 | 前台 | 点到弹窗之外弹出层就消失了 | 新发现 |  | 刘怡宁 | 2018-12-18 | 阮海涛 | 2018-12-18
8 | 前台 | 培训的编号要改下规则 | 新发现 |  | 刘怡宁 | 2018-12-18 | 阮海涛 | 2018-12-18
9 | 前台 | 添加培训信息再点击新增,就自动提示一堆错误 | 新发现 |  | 刘怡宁 | 2018-12-18 | 阮海涛 | 2018-12-18
10 | 前台 | 培训简介和所属产品线改为非必填 | 新发现 |  | 刘怡宁 | 2018-12-18 | 阮海涛 | 2018-12-18
11 | 前台 | 修改评价维度之后，页面没有刷新 | 新发现 |  | 刘怡宁 | 2018-12-20 | 阮海涛 | 2018-12-20
12 | 后台 | 修改评价维度之后，没有保存最后更新人 | 新发现 |  | 刘怡宁 | 2018-12-20 | 罗帆 | 2018-12-20
13 | 后台 | 关键角色设置的最后更新时间不对 | 新发现 |  | 刘怡宁 | 2018-12-20 | 李剑 | 2018-12-20
14 | 后台 | 关键角色修改，无法保存 | 新发现 |  | 刘怡宁 | 2018-12-20 | 李剑 | 2018-12-20
15 | 前台 | 考核规则设置所属角色查询的下拉框改为输入框 | 新发现 |  | 刘怡宁 | 2018-12-20 | 阮海涛 | 2018-12-20
16 | 后台 | 关键角色无法删除，报500 | 新发现 |  | 刘怡宁 | 2018-12-20 | 李剑 | 2018-12-20
17 | 后台 | 关键角色是拿角色名称去重的么？现在只提示失败，用户不懂要怎么改啊 | 新发现 |  | 刘怡宁 | 2018-12-20 | 李剑 | 2018-12-20
18 | 后台 | 考核规则查看报500 | 新发现 |  | 刘怡宁 | 2018-12-20 | 李剑 | 2018-12-20
19 | 后台 | 考核规则设置，最后更新时间也不对 | 新发现 |  | 刘怡宁 | 2018-12-20 | 李剑 | 2018-12-20
20 | 前台 | 考核规则设置里，职级不是非必填的 | 新发现 |  | 刘怡宁 | 2018-12-20 | 阮海涛 | 2018-12-20
21 | 前台 | 添加考核规则，输入不了最高分 | 新发现 |  | 刘怡宁 | 2018-12-20 | 阮海涛 | 2018-12-20
22 | 后台 | 考核规则，考虑加一个规则的名称吧，可以适配公共的培训 | 新发现 |  | 刘怡宁 | 2018-12-20 | 李剑 | 2018-12-20
23 | 前台 | 开班设置的时间查询，控件里面的时分秒的展示框可以不要 | 新发现 |  | 刘怡宁 | 2018-12-20 | 阮海涛 | 2018-12-20
24 | 前台 | 开班设置的时间查询，选择了时间之后不能确认 | 新发现 |  | 刘怡宁 | 2018-12-20 | 阮海涛 | 2018-12-20
25 | 前台 | 时间控件起始时间固定不了，选了截止时间，就把起始时间改成截止时间了 | 新发现 |  | 刘怡宁 | 2018-12-20 | 阮海涛 | 2018-12-20
26 | 后台 | 考核事务设置里少一个评价角色 | 新发现 |  | 刘怡宁 | 2018-12-20 | 李剑 | 2018-12-20
27 | 前台 | 开班计划新增--填写部分内容后取消，再打开新增页面，上一次填写的内容没有清空 | 新发现 |  | 刘怡宁 | 2018-12-20 | 阮海涛 | 2018-12-20
28 | 前台 | 开班计划新增/编辑--开班形式的下拉框里加一个选项-“不限 | 新发现 |  | 刘怡宁 | 2018-12-20 | 阮海涛 | 2018-12-20
29 | 前台 | 开班计划展示--查看详情放到开班编号上吧 | 新发现 |  | 刘怡宁 | 2018-12-20 | 阮海涛 | 2018-12-20
30 | 后台 | 开班计划新增/编辑--讲师要考虑与公司员工信息关联，这样可以发送待办通知 | 新发现 |  | 刘怡宁 | 2018-12-20 | 罗帆 | 2018-12-20
31 | 前台 | 开班计划编辑--打开后所属体系字段没有了 | 新发现 |  | 刘怡宁 | 2018-12-20 | 阮海涛 | 2018-12-20

## Sheet1
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31