## 问题跟踪
索引 | 代码类型 | 问题描述 | 状态 | 进展跟踪 | 问题提出人 | 提出时间 | 责任人 | 预计解决时间 | 实际解决时间
0 | 后台 | 【范例】师范的例子 | 提示 | 2018/11/27 11:00 问题验证通过 2018/11/26 20:00 修改代码存在问题，需要重新测试 2018/11/26 16:00 孙晓光定位出原因为业务逻辑实现错误 2018/11/26 11:00 新发现问题 | 李剑 | 2018-11-26 | 孙晓光 | 2018-11-27 | 2018-11-27
1 | 后台 | 查询的时候支持ALL选项，支持非根节点查询 | 一般 |  | 赵晔 | 2018-11-26 | 孙晓光 | 2018-11-27
2 | 后台 | 新增项目组的时候备选项目经理怎么获取 | 严重 |  | 孙晓光 | 2018-11-26 | 孙晓光 | 2018-11-27
3 | 后台 | 新增项目组的时候，变动的表格很多，需要做事务处理 | 严重 |  | 孙晓光 | 2018-11-26 | 孙晓光 | 2018-11-27
4 | 后台 | 岗位关系表中新增对应的外键（项目组关系表中的nodeID） | 严重 |  | ALL | 2018-11-26 | 孙晓光 | 2018-11-27
5 | 后台 | 岗位关系表关系怎么建表 | 致命 |  | ALL | 2018-11-26 | 孙晓光 | 2018-11-27
6 | 后台 | 将密码使用md5加密存取到数据库中 | 严重 |  | 李剑 | 2018-11-26 | 王军 | 2018-11-27
7 | 后台 | 类名命名不规范 | 一般 |  | 李剑 | 2018-11-26 | 王军 | 2018-11-27
8 | 后台 | 异常捕获能否支持事务回滚 | 严重 |  | 李剑 | 2018-11-27 | 赵晔 | 2018-11-27
9 | 后台 | 权限树是否显示当前用户的上层树结构 | 严重 | 暂时遗留 | 孙晓光 | 2018-12-01 | 孙晓光
10 | 后台 | excel时间单元格处理 | 严重 | 已处理 | 李剑 | 2018-12-07 | 屈鹏涛 | 2018-12-07
11 | 后台 | 导入excel的文件大小 | 严重 | 已处理 | 李剑 | 2018-12-07 | 屈鹏涛 | 2018-12-07
12 | 后台 | 单元格时间格式要做校验 | 一般 | 暂时遗留 | 李剑 | 2018-12-07 | 屈鹏涛 | 2018-12-07
13 | 后台 | excel数据有一条有问题，其他的不能正常导入 | 严重 | 暂时遗留 | 李剑 | 2018-12-07 | 屈鹏涛 | 2018-12-07
14 | 后台 | 创建事务同产业线去重 | 严重 | 暂时遗留 | 李剑 | 2018-12-07 | 罗帆 | 2018-12-07