## 问题跟踪
索引 | 问题类型 | 问题描述 | 状态 | 进展跟踪 | 问题提出人 | 提出时间 | 责任人 | 预计解决时间 | 实际解决时间
1 | 后台 | 师范的例子 | 已解决 | 2018/11/27 11:00 问题验证通过 2018/11/26 20:00 修改代码存在问题，需要重新测试 2018/11/26 16:00 孙晓光定位出原因为业务逻辑实现错误 2018/11/26 11:00 新发现问题 | 李剑 | 2018-11-26 | 孙晓光 | 2018-11-27 | 2018-11-27
2 | 前台 | 接口人选项 | 已解决 |  | 罗帆 | 2018-12-18 | 阮海涛 | 2018-12-18
3 | 前台 | 培训名称下拉不刷新 | 已解决 |  | 罗帆 | 2018-12-18 | 阮海涛 | 2018-12-18
4 | 前台 | 培训时间表格框太短 | 新发现 | 浏览器兼容问题 | 罗帆 | 2018-12-18 | 阮海涛 | 2018-12-18
5 | 前台 | 面授/在线后联动 | 新发现 |  | 罗帆 | 2018-12-18 | 阮海涛
6 | 前台 | 开班设置时间检索 | 已解决 |  | 罗帆 | 2018-12-18 | 阮海涛 | 2018-12-18
7 | 前台 | 点到弹窗之外弹出层就消失了 | 新发现 |  | 刘怡宁 | 2018-12-18 | 阮海涛 | 2018-12-18
8 | 前台 | 培训的编号要改下规则 | 新发现 |  | 刘怡宁 | 2018-12-18 | 阮海涛 | 2018-12-18
9 | 前台 | 添加培训信息再点击新增,就自动提示一堆错误 | 新发现 |  | 刘怡宁 | 2018-12-18 | 阮海涛 | 2018-12-18
10 | 前台 | 培训简介和所属产品线改为非必填 | 新发现 |  | 刘怡宁 | 2018-12-18 | 阮海涛 | 2018-12-18