## 问题跟踪
索引 | 问题类型 | 问题描述 | 状态 | 进展跟踪 | 问题提出人 | 提出时间 | 责任人 | 预计解决时间 | 实际解决时间
1 | 后台 | 师范的例子 | 已解决 | 2018/11/27 11:00 问题验证通过 2018/11/26 20:00 修改代码存在问题，需要重新测试 2018/11/26 16:00 孙晓光定位出原因为业务逻辑实现错误 2018/11/26 11:00 新发现问题 | 李剑 | 2018-11-26 | 孙晓光 | 2018-11-27 | 2018-11-27
2 | 前台 | 接口人选项 | 新发现 |  | 罗帆 | 2018-12-18 | 阮海涛
3 | 前台 | 培训名称下拉不刷新 | 新发现 |  | 罗帆 | 2018-12-18 | 阮海涛
4 | 前台 | 培训时间表格框太短 | 新发现 |  | 罗帆 | 2018-12-18 | 阮海涛
5 | 前台 | 面授/在线后联动 | 新发现 |  | 罗帆 | 2018-12-18 | 阮海涛
6 | 前台 | 开班设置时间检索 | 新发现 |  | 罗帆 | 2018-12-18 | 阮海涛